## POA PAC CONSOLIDADO detalle
PROGRAMA | PROYECTO | PRODUCTO | ACTIVIDAD | TAREA | FECHA_INICIO | FECHA_FIN | PARTIDA | VALOR_INICIAL
RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES | INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES | O: INTERVENCION INTEGRAL CASA DE LAS VELAS | Diseños (Estudios) (Especifica) | ARRASTRE - SUBIDO AL PORTAL AÑO ANTERIOR ESTUDIO REHABILITACIÓN URBANO - ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA CASA DE LAS VELAS AV. 12 DE OCTUBRE Y TARQUI. Adjudicado - Registro de Contratos (7 NOV. 2014). $30.910,00 Arq. Mauricio Salgado | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 28052.6
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION INTEGRAL CASA DE LAS VELAS | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 532999.4
|  | O: CONSERVACION Y RESTAURACION DE CAMPANARIOS Y COROS ALTOS DE LAS IGLESIAS DEL CHQ | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 0
|  |  | Diseños (Estudios) (Especifica) | ESTUDIO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE CAMPANARIOS Y COROS ALTOS DE LAS IGLESIAS DEL CHQ | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 22400
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE CAMPANARIOS Y COROS ALTOS DE LAS IGLESIAS DEL CHQ | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 300160
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO SONORO DEL DMQ, RESTAURACION Y RESTITUCION DE LAS CAMPANAS DE LOS CAMPANARIOS | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 125440
|  | O: PROGRAMAS DE REHABILITACION DE CUBIERTAS QUINTA FACHADA EN INMUEBLES PATRIMONIALED | Diseños (Estudios) (Especifica) | CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTION DEL PROGRAMA PON A PUNTO TU CASA | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 99999.9952
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 8 | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 237500.0096
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 9 | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 237499.9984
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 10 | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 474999.9968
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 11 | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 474999.9968
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 12 | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 474999.9968
| INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO | O: INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO | Diseños (Estudios) (Especifica) | ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO DEL CHQ | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 28100.0048
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 54593.3808
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA SANEAMIENTO DE HUMEDADES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL ROSARIO DEL AMPARO DE COTOCOLLAO | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 78400
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA PARROQUIA DE LA MERCED, CAMBIO DE CUBIERTA DE LA IGLESIA Y REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA PARROQUIAL. | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 211408
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA PARROQUIA DE PUÉLLARO, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA DE PIEDRA PARROQUIA DE PUELLARO. | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 189498.624
|  | P: DISEÑO DE POLITICAS DE VIVIENDA PARA LAS AREAS HISTORICAS DEL CHQ | DISEÑO DE POLITICAS DE VIVIENDA (Trimestral) | ARRASTRE - DISEÑO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA PARA LAS ÁREAS HISTÓRICAS DEL DMQ. Calificación de Participantes (24 dic 2014). $319. 462.86 sin IVA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 358000
| SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICACIONES RELIGI | P: DOTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS 29 IGLESIAS DEL CHQ | DOTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD (Permanente) | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS 29 IGLESIAS DEL CHQ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 840104 | 1008000
|  |  |  | INTERCONECTIVIDAD CON LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL MDMQ Y NACIONAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 840104 | 672000
| INTERVENCION EN IGLESIAS Y CONVENTOS | P: FISCALIZACION-DIRECCION DE OBRAS | FISCALIZACION DE OBRAS (Permanente) | FISCALIZACION DE BIENES MUEBLES IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730604 | 120000.0032
|  | O: INTERVENCION DE PATRIMONIO MUEBLE | Diseños (Estudios) (Especifica) | ESTUDIO SOBRE TECNOLOGIA Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA EN FACHADAS DEL DMQ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 41816.0064
|  |  |  | CONSULTORIA PARA EL LEVANTEMIENTO TRIDIMENSIONAL DE BIENES MUEBLES EN IGLESIAS DEL CHQ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 41815.9952
|  |  |  | ESTUDIO DE ADAPTACION A RESERVA DE BIENES MUEBLES - CONVENTO E IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 730601 | 36960
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 730601 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA DE CABALLETE DE LA NAVE NORTE Y NARTEX DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 280000
|  |  |  | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL DE LA NAVE SUR, NAVE CENTRAL Y SACRISTIA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 112000
|  |  |  | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA DE CABALLETE DE LA NAVE CENTRAL Y SACRISTIA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 224000
|  |  |  | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL DE LA IGLESIA Y CUEVA DEL BUEN PASTOR | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 168000
|  |  |  | CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE BBMM DE IGLESIAS PARROQUIALES ZONA 1 | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 179200
|  |  |  | CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE BBMM DE IGLESIAS PARROQUIALES ZONA 2 | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 104160
|  |  |  | CONSERVACION, RESTAURACION Y MONTAJE DE BBMM DE IGLESIAS PARROQUIALES ZONA 3 | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 123200
|  |  |  | CONSERVACION Y RESTAURACION DE BBMM DE IGLESIAS PARROQUIALES ZONA 4 | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 84000
|  |  |  | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL DE LA CAPILLA DEL ROSARIO Y BIENES MUEBLES DE CAPILLA DE POMPEYA DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 100800
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA LA INTERVENCION Y REUBICACION DE LA PINTURA DE CABALLETE Y MARQUETERIA DEL CRUCERO DE SANTO DOMINGO | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 106400
|  |  |  | RECOLETA DEL BUEN PASTOR, REHABILITACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA Y, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CRUJIAS NORTE Y SUR DEL CLAUSTRO PRINCIPAL. | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 224000
|  |  |  | CONSERVACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ARTESANAL EN PARROQUIAS RURALES | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 134400
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN MUSEOLOGICA, MUSEOGRAFICA Y MONTAJE DE PINTURAS DE CABALLETE EN LA SALA CAPITULAR DEL CONVENTO DE SAN AGUSTIN | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 22400
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EN BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN CONTENEDORES | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 28000
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE SUJECION EN RETABLOS DE LAS IGLESIAS DEL CHQ | 2015-01-01 | 2015-04-10 | 750104 | 28000
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO SONORO DEL DMQ RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ORGANOS FASE 1 | 2015-01-10 | 2015-01-31 | 750104 | 372687.9968
| INTERVENCION EN INMUEBLES DE GESTION SOCIAL | O: INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION | Diseños (Estudios) (Especifica) | ESTUDIO PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION - RECUPERACION DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 11200
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION - RECUPERACION DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 134400
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION - INTERVENCION Y PROTECCION DE PINTURA MURAL EN EL CENTRO DE APOYO A LA MUJER TRES MANUELAS | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 78400
|  | O: INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS PATRONATO SAN JOSE | Diseños (Estudios) (Especifica) | ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DEL PATRONATO SAN JOSE - REHABILITACION INMUEBLE PARA HOGAR DE PROTECCION PARA VICTIMAS RESCATADAS DEL TRAFICO DE PERSONAS | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 11200
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DEL PATRONATO SAN JOSE - REHABILITACION INMUEBLE PARA HOGAR DE PROTECCION PARA VICTIMAS RESCATADAS DEL TRAFICO DE PERSONAS | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 106400
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DEL PATRONATO SAN JOSE - REAHABILITACION INMUEBLE PARA CENTRO DE REFERENCIA PARA HABITANTES DE LA CALLE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 106400
PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | INVENTARIO PATRIMONIAL DEL CENTRO HISTORICO | P: INVENTARIO PATRIMONIAL | ESTUDIOS DE REGISTRO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 421508.63
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 59742.3
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 71170.29
| RECUPERACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES | O: CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 621126.3
|  | O: CONVENTO DE SAN AGUSTIN DE QUITO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 65539.14
|  | O: INVERSIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE BIENES PATRIMONIALES EN ÁREAS HISTORICAS | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 68793.39
|  | O: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA EN INMUEBLES PATRIMONIALES | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 79126.21
|  | O: CONJUNTO HABITACIONAL CENTRO HISTORICO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 165414.96
| INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION ARQUEOLOGICA | P: CONTROL DE PLAGAS EN EL CHQ | ESTUDIO (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 60000
|  | O: PARQUE ARQUEOLÓGICO RUMIPAMBA | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 40920
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 230000
|  | O: MUSEO DE TULIPE | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 20000
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 70284.21
|  | P: ESTUDIOS,INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION EN SITIOS ARQUEOLOGICOS | ESTUDIOS,INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION EN SITIOS ARQUEOLOGICOS (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 208416.34
| REVITALIZACION DE PATRIMONIO EN PARROQUIAS RURALES | O: INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 154763.01
|  | O: INTERVENCION EN AREAS PATRIMONIALES RURALES | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 399432.09
|  | O: INTERVENCION EN TEATROS | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-06-19 | 750104 | 75240.33
|  | O: INTERVENCION EN CENTROS CULTURALES (RECUPERACION IMAGEN URBANA FASE 1) | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 50000
|  | P: FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA OBRAS PARROQUIAS RURALES | FISCALIZACION DIRECCION ARQUITECTONICA OBRAS PARROQUIAS RURALES (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730604 | 13224.62
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730207 | 5600
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ | REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL | P: PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA LA CREACION DE LA FONOTECA | ESTUDIO (Especifica) | ESTUDIO DE PROPUESTA ARQUITECTONICA E INGENIERIAS PARA LA CREACION DE LA FONOTECA | 2015-08-05 | 2015-12-31 | 730605 | 183999.9952
|  | P: ATLAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL | ESTUDIO (Especifica) | CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ATLAS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730601 | 200000
| CREACION DE EXPEDIENTES DE PAISAJE CULTURAL | P: PAISAJES CULTURALES DE GUAPULO Y CHILLOGALLO | ESTUDIO (Especifica) | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE PAISAJES CULTURALES DE GUAPULO Y CHILLOGALLO | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730601 | 164000
| REGISTRO DE LAS TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES | P: REGISTRO DE LAS TECNICAS ARTESANALES -OFICIOS TRADICIONALES,TRABAJOS EN FORJA HIERRO FUNDIDO , TALLA DE MADERA,TEJAS , TEJUELOS, TALLA DE PIEDRAS,OTROS (CON PUBLICACION) | ESTUDIO DE REGISTRO DE LAS TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES (Especifica) | CONSULTORIA PARA EL REGISTRO DE LAS TÉCNICAS ARTESANALES -OFICIOS- TRADICIONALES, TRABAJOS EN FORJA, HIERRO FUNDIDO, TALLA DE MADERA, TEJAS - TEJUELOS, TALLA DE PIEDRAS, OTROS | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730601 | 134400
| PLAN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ | P: RESILENCIA EN EL CHQ | ESTUDIO (Especifica) | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RESILIENCIA EN EL CHQ | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730605 | 336000
|  |  |  | ESTUDIO PARA EL PAISAJE CULTURAL EN LA PARROQUIA DE NANEGAL Y PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE DEL DMQ | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 163999.9984
|  | P: CONTROL DE PLAGAS EN AREAS HISTORICAS FASE II | ESTUDIO (Especifica) | ESTUDIO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO Y PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS (RATAS, PALOMAS Y CUCARACHAS) EN EL CHQ | 2015-01-05 | 2015-05-30 | 730601 | 200000.0016
|  |  |  | SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS EN ÁREAS HISTÓRICAS FASE 1 | 2015-01-05 | 2015-05-30 | 730809 | 247999.9984
|  | P: PLAN DE CONSERVACION PREVENTIVA EN BBMM | ESTUDIO (Especifica) | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN BB.MM | 2015-04-06 | 2015-12-31 | 730605 | 145600
|  | P: ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS | ESTUDIO (Especifica) | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730605 | 336000
|  |  |  | SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - DIA DEL PATRIMONIO MUNDIAL, SEMANA DEL PATRIMONIO Y OTROS | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730605 | 593600
| DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL | P: DIFUSION PUBLICIDAD / EVENTOS | CONTRATACION Y EJECUCION (Permanente) | SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE GESTION INSTITUCIONAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730207 | 604800
|  | P: PLAN EDITORIAL | CONTRATACION Y EJECUCION (Permanente) | INVESTIGACION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730207 | 412199.9952
| PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ | P: PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ - FASE 1 | ESTUDIO (Especifica) | PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ - FASE I | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730605 | 372000.0032
| PLAN METROPOLITANO DE RESERVAS | P: PLAN METROPOLITANO DE RESERVAS-FASE 1 CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y OTROS | ESTUDIO (Especifica) | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIPON DEL PLAN METROPOLITANO DE RESERVA - FASE I: CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y OTROS | 2015-04-06 | 2015-12-31 | 730605 | 246400
| ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL | P: CONVENIOS CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES | ESTUDIO (Especifica) | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE MAPA DE RIESGOS | 2015-04-06 | 2015-12-31 | 730601 | 408800
|  |  |  | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO ATLAS PATRIMONIO INMATERIAL | 2015-04-06 | 2015-12-31 | 730601 | 408800
|  |  |  | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE MAPA DE RIESGOS EVENTO LATINOAMERICANO DE CIUDADES PATRIMONIO ´PARA REUNIÓN MUNDIAL HÁBITAT | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730601 | 408800
|  | P: DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE USO EN INMUEBLES SUBUTILIZADOS EN EL CHQ | ESTUDIO (Especifica) | CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE USO EN INMUEBLES SUBUTILIZADOS EN EL CHQ | 2015-04-05 | 2015-12-31 | 730601 | 196000
|  | P: ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL DE CONSERVACION DEL CHQ | ESTUDIO (Especifica) | ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL DE CONSERVACION DEL CHQ | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 730601 | 560000
| REGISTRO DE LOS BCP MUEBLES, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PAR | P: REGISTRO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL DMQ | ESTUDIO (Permanente) | CONSULTORIA PARA EL REGISTRO DE LOS BCP MUEBLES, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO FASE 2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 201600
| REGISTRO DEL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES | P: CONCLUSION DE REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES INMUEBLES | ESTUDIO (Permanente) | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO FUNERARIO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 94976
|  |  |  | CONSULTORÍA PARA EL REGISTRO DE INVENTARIO, VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN CONTINUO FASE III DEL DMQ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 134400
|  |  |  | ESTUDIO DE ARQUITECTURA FUNERARIA - MAUSOLEOS CEMENTERIOS DE SAN DIEGO, EL TEJAR Y EL BATÁN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 75264
|  |  |  | CONSULTORÍA DE REGISTRO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES EN EL DMQ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 173152
|  |  |  | ESTUDIO DE REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE LA CIUDADELA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 44800
|  |  |  | ESTUDIO DE LOS ANTIGUOS Y NUEVOS BARRIOS PRESELECCIONADOS FASE II | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 179200
|  |  |  | CONSULTORÍA DE “REGISTRO VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LAS EXPRESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” EN CONJUNTOS URBANOS EN LA CIUDAD Y EL DMQ" | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 168000
|  |  |  | CONSULTORÍA PARA EL “REGISTRO VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LAS PERMANENCIAS EN LA TRAMA URBANA, LUGARES ANCESTRALES, CAMINOS Y/O VINCULACIONES EN DMQ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 112896
|  |  |  | CONSULTORÍA PARA EL “REGISTRO VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE INMUEBLES CON PREMIO ORNATO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 37856
|  |  |  | SUPERVISION TECNICAY FISCALIZACION DEL INVENTARIO PATRIMONIAL Y EDIFICACIONES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 105255.9984
PROGRAMA ARQUEOLOGICO DMQ | INTERVENCION INTEGRAL EN SITIOS ARQUEOLOGICOS | O: CONCEPTUALIZACION, MUSEOGRAFIA Y MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS RUMIPAMBA, LA FLORIDA Y TULIPE | Diseños (Estudios) (Especifica) | ESTUDIO MUSEOLOGICO, MUSEOGRAFICO CON TECNOLOGIA DE PUNTA DEL SITIO ARQUEOLOGICOS ECOLOGICO RUMIPAMBA | 2015-01-05 | 2015-04-15 | 730601 | 43000.0032
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-04-15 | 2015-07-10 | 730601 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA MUSEOLOGICA, MUSEOGRAFICA CON TECNOLOGIA DE PUNTA DEL SITIO ARQUEOLOGICO ECOLOGICO RUMIPAMBA | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 750104 | 817000
REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y PEATONALIZACIÓN | INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS | O: TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES | Diseños (Estudios) (Especifica) | LIBRE PARA REASIGNAR DAMARIS VALLEJO (ELABORARÁ EL AREA DE ESTUDIO Y DISEÑOS) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 0
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES ETAPA 1 | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 532000
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES ETAPA 2 | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 750104 | 532000
|  | O: MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PARQUES, VIAS DE PIEDRA | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y PARQUES FASE I | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 594160
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y PARQUES FASE 2 | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 594160
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS , VIAS DE PIEDRA Y EJES VIALES FASE 1 | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 594160
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS , VIAS DE PIEDRA Y EJES VIALES FASE 2 | 2015-04-15 | 2015-12-31 | 750104 | 594160
|  | O: SISTEMAS DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES FASE II | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA SISTEMAS DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES FASE II | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 599999.9992
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA SISTEMAS DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES FASE III | 2015-04-15 | 2015-12-31 | 750104 | 599999.9992
|  | O: INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ | Contratación Portal (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 0
|  |  | Diseños (Estudios) (Especifica) | CONSULTORIA PARA LA EVALUACION Y PROPUESTA INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTENERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS IMPLEMENTADO EN EL CHQ | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 112000
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ ETAPA 5 | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 395360
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL TUNEL DEL INGRESO ANTIGUO A ZAMBIZA | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 136640
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ ETAPA 6 | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 532000
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ ETAPA 7 | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 750104 | 532000
|  |  |  | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ ETAPA 8 | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 532000
| INCLUSION DE LA CIUDADANIA EN EL PATRIMONIO | P: JORNADAS CULTURALES Y PARROQUIALES | CONTRATACION DE JORNADAS CULTURALES BARRIALES Y PARROQUIALES (Permanente) | JORNADAS CULTURALES BARRIALES Y PARROQUIALES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730207 | 504000
CENTRO HISTORICO | MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTORICO | P: INTERVENCION TREBOL,MARIN CUMANDA | INTERVENCION TREBOL MARIN (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730604 | 210248.64
|  |  | OBRAS DE RECUPERACION IMAGEN URBANA (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 250000
|  | P: EJE AV PICHINCHA SAN BLAS-MARIN | DISEÑO ESTUDIOS (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 120000
|  | P: PLAN DE MOVILIDAD | DISEÑO PLAN DE MOVILIDAD (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 315560
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 188768.09
| SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DEL CENTRO HISTORICO | P: ESTUDIOS EN EL CHQ | DISEÑO DE ESTUDIOS (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 26797.46
|  | P: PLAN DE COMUNICACION Y DIFUSION DEL CHQ | DIFUSION PATRIMONIAL (Especifica) | - | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 0
|  |  | PLAN EDITORIAL (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 27716.64
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730207 | 272708.8
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730812 | 87815.84
| CULTURA, PATRIMONIO Y EDUCACION | O: PROYECTO DE INTEGRACION DE LAS LADERAS DEL CENTRO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 6228.01
|  | P: ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA PATRIMONIO Y EDUCACION | REGISTRO DEL PATRIMONIO SONORO EN EL DMQ (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 336555.28
|  | P: CENTRO DOCUMENTAL | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL TRATAMIENTO FISICO, ORGANIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL IMP (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 140004.99
| EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO | P: INTERVENCIONES EN EQUIPAMIENTOS DIVERSOS USOS (TEATRO CAPITOL Y ESTUARDO MALDONADO) | CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE POLITICAS DE VIVIENDA PARA LAS AREAS HISTORICAS DEL DMQ (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 730605 | 300000
|  |  | DIAGNOSTICO, EVALUACION Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS PATRIMONIALES EN PROCESO DE INTERVENCION (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 9736.82
|  |  | TEATRO CAPITOL (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 217681.62
|  |  | DATA CENTRA OFICINAS DEL IMP (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 100000
|  |  | CONSERVACION URBANA ARQUITECTONICA FASES 4 Y 6 (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 500000
|  |  | ESTUDIOS REFUNCIONALIZACION DEL EDIF.CIRCULO DE LA PRENSA. (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 5016.89
|  | P: INTERVENCION EN MERCADOS | CONSULTORÍA "PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA, FACTIBILIDAD, ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y MODELO DE GESTIÓN PARA EL REDISEÑO INTEGRAL DEL MERCADO ARENAS" (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 2601
|  | O: MUSEO DEL MONASTERIO DEL CARMEN ALTO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 5116.9
|  | O: REHABILITACION ARQUITECTONICA INTEGRAL CASA GUILLESPI (PREDIOS 148178 Y 131415) | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 700000
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 840104 | 119718.55
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 840107 | 74955.98
|  | P: ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DEL MONASTERIO DEL CARMEN ALTO | DISEÑO ARQUITECTONICO : MUSEO, CRUJIA SUR CLAUSTRO PRINCIPAL, BLOQUE NUEVO ( CRUJIA OCC.) Y AREAS EXTERIORES DE LA HUERTA, REUBICACION CEMENTERIO, DISEÑO TOTAL ( MONASTERIO Y MUSEO) INGENIERIAS: ELECTRICAS, SONIDO, VOZ Y DATOS, CONTRA INCENDIOS, SEGURIDAD, VENTILACION, HIDROSANITARIAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; MONASTERIO Y MUSEO DEL CARMEN ALTO (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 3381.78
| GESTION PROYECTOS SOCIALES EN EL CENTRO HISTORICO | O: REHABILITACION DE INMUEBLES DE GESTION SOCIAL | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 1182915.01
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 106083.5
|  | P: ESTUDIOS PATRIMONIALES EN EL CHQ | DISEÑO DE ESTUDIOS (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 644448.14
|  | O: CASA DE LA MUSICA | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 853011.73
| ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO | P: CUMPLIMIENTO DE REOCMENDACIONES DEL CENTRO DE PATRIMONIO MUNDIAL | ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION DEL CHQ (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 60000
|  |  | ANALISIS DE IMPACTO PATRIMONIAL DE LOS PROYECTOS DEL CHQ (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 190198.75
|  | O: OBRA EN BARRIOS EMBLEMATICOS DEL CHQ | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 97286
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 338889.55
|  | O: MANTENIMIENTO DEL CHQ(IMAGEN URBANA,ILUMINACION MUROS | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 1048482.1
|  | O: MANTENIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 1280.33
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730499 | 111677.35
|  |  |  | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 833612.59
|  | O: REFUNCIONALIZACION EDIFICIO ALCALDIA | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | ARRASTRE | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 284949.83
Formulas:
FECHA_INICIO = +[FECHA_INICIO, row above]
FECHA_FIN = +[FECHA_FIN, row above]