## POA PAC CONSOLIDADO detalle
PROGRAMA | PROYECTO | PRODUCTO / OBRA | FASE | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | PRESUPUESTO |  | TOTAL | PAC 2015
[7 empty] | T R. FISC | T R. FISCA |  | DESCRIPCION DE LA CONTRATACION | TOTAL SIN IVA | TOTAL CON IVA
RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES | INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES | O: INTERVENCION INTEGRAL CASA DE LAS VELAS | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 28052.6 | $ 0.00 | 28052.6 | ARRASTRE - SUBIDO AL PORTAL AÑO ANTERIOR ESTUDIO REHABILITACIÓN URBANO - ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA CASA DE LAS VELAS AV. 12 DE OCTUBRE Y TARQUI. Adjudicado - Registro de Contratos (7 NOV. 2014). $30.910,00 Arq. Mauricio Salgado |  | 0
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 532999.4 | $ 0.00 | 532999.4 | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION INTEGRAL CASA DE LAS VELAS | 475892.3214 | 532999.4
|  | O: CONSERVACION Y RESTAURACION DE CAMPANARIOS Y COROS ALTOS DE LAS IGLESIAS DEL CHQ | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 22400.01 | $ 0.00 | 22400.01 | ESTUDIO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE CAMPANARIOS Y COROS ALTOS DE LAS IGLESIAS DEL CHQ | 20000 | 22400
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 425600 | $ 0.00 | 425600 | EJECUCION DE OBRA PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE CAMPANARIOS Y COROS ALTOS DE LAS IGLESIAS DEL CHQ | 268000 | 425600
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO SONORO DEL DMQ, RESTAURACION Y RESTITUCION DE LAS CAMPANAS DE LOS CAMPANARIOS | 112000
|  | O: PROGRAMAS DE REHABILITACION DE CUBIERTAS QUINTA FACHADA EN INMUEBLES PATRIMONIALED | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 100000 | $ 0.00 | 100000 | CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTION DEL PROGRAMA PON A PUNTO TU CASA | 89285.71 | 99999.9952
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 1900000 | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 8 | 212053.58 | 1899999.9984
|  |  |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  | 1900000 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 9 | 212053.57
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 10 | 424107.14
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 11 | 424107.14
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES - ETAPA 12 | 424107.14
| INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO | O: INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 28100 | $ 0.00 | 28100 | ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO DEL CHQ | 25089.29 | 28100.0048
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 533900 | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO | 48744.09 | 533900.0048
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA SANEAMIENTO DE HUMEDADES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL ROSARIO DEL AMPARO DE COTOCOLLAO | 70000
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA PARROQUIA DE LA MERCED, CAMBIO DE CUBIERTA DE LA IGLESIA Y REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA PARROQUIAL. | 188757.1429
|  |  |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  | 533900 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA PARROQUIA DE PUÉLLARO, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA DE PIEDRA PARROQUIA DE PUELLARO. | 169195.2
|  | P: DISEÑO DE POLITICAS DE VIVIENDA PARA LAS AREAS HISTORICAS DEL CHQ | DISEÑO DE POLITICAS DE VIVIENDA (Trimestral) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | 358000 | $ 0.00 | 358000 | ARRASTRE - DISEÑO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA PARA LAS ÁREAS HISTÓRICAS DEL DMQ. Calificación de Participantes (24 dic 2014). $319. 462.86 sin IVA |  | 0
| SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICACIONES RELIGI | P: DOTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS 29 IGLESIAS DEL CHQ | DOTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD (Permanente) |  |  | 840104 |  |  | 1680000 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS 29 IGLESIAS DEL CHQ | 900000 | 1680000
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 1680000 | $ 0.00 |  | INTERCONECTIVIDAD CON LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL MDMQ Y NACIONAL | 600000
| INTERVENCION EN IGLESIAS Y CONVENTOS | P: FISCALIZACION-DIRECCION DE OBRAS | FISCALIZACION DE OBRAS (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730604 | 120000 | $ 0.00 | 120000 | FISCALIZACION DE BIENES MUEBLES IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 107142.86 | 120000.0032
|  | O: INTERVENCION DE PATRIMONIO MUEBLE | Diseños (Estudios) (Especifica) |  |  | 730601 |  |  | 120592 | ESTUDIO SOBRE TECNOLOGIA Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA EN FACHADAS DEL DMQ | 37335.72 | 120592.0016
[10 empty] | CONSULTORIA PARA EL LEVANTEMIENTO TRIDIMENSIONAL DE BIENES MUEBLES EN IGLESIAS DEL CHQ | 37335.71
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-04-10 |  | 120592 | $ 0.00 |  | ESTUDIO DE ADAPTACION A RESERVA DE BIENES MUEBLES - CONVENTO E IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 33000
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 2291248 | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA DE CABALLETE DE LA NAVE NORTE Y NARTEX DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 250000 | 2291247.9968
[10 empty] | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL DE LA NAVE SUR, NAVE CENTRAL Y SACRISTIA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 100000
[10 empty] | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA DE CABALLETE DE LA NAVE CENTRAL Y SACRISTIA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 200000
[10 empty] | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL DE LA IGLESIA Y CUEVA DEL BUEN PASTOR | 150000
[10 empty] | CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE BBMM DE IGLESIAS PARROQUIALES ZONA 1 | 160000
[10 empty] | CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE BBMM DE IGLESIAS PARROQUIALES ZONA 2 | 93000
[10 empty] | CONSERVACION, RESTAURACION Y MONTAJE DE BBMM DE IGLESIAS PARROQUIALES ZONA 3 | 110000
[10 empty] | CONSERVACION Y RESTAURACION DE BBMM DE IGLESIAS PARROQUIALES ZONA 4 | 75000
[10 empty] | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL DE LA CAPILLA DEL ROSARIO Y BIENES MUEBLES DE CAPILLA DE POMPEYA DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO | 90000
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA LA INTERVENCION Y REUBICACION DE LA PINTURA DE CABALLETE Y MARQUETERIA DEL CRUCERO DE SANTO DOMINGO | 95000
[10 empty] | RECOLETA DEL BUEN PASTOR, REHABILITACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA Y, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CRUJIAS NORTE Y SUR DEL CLAUSTRO PRINCIPAL. | 200000
[10 empty] | CONSERVACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ARTESANAL EN PARROQUIAS RURALES | 120000
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN MUSEOLOGICA, MUSEOGRAFICA Y MONTAJE DE PINTURAS DE CABALLETE EN LA SALA CAPITULAR DEL CONVENTO DE SAN AGUSTIN | 20000
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EN BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN CONTENEDORES | 25000
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE SUJECION EN RETABLOS DE LAS IGLESIAS DEL CHQ | 25000
|  |  |  | 2015-01-10 | 2015-01-31 |  | 2291248 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO SONORO DEL DMQ RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ORGANOS FASE 1 | 332757.14
| INTERVENCION EN INMUEBLES DE GESTION SOCIAL | O: INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | $ 0.00 | 11200 | 11200 | ESTUDIO PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION - RECUPERACION DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 10000 | 11200
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 212800 | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION - RECUPERACION DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 120000 | 212800
|  |  |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  | 212800 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION - INTERVENCION Y PROTECCION DE PINTURA MURAL EN EL CENTRO DE APOYO A LA MUJER TRES MANUELAS | 70000
|  | O: INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS PATRONATO SAN JOSE | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | $ 0.00 | 11200 | 11200 | ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DEL PATRONATO SAN JOSE - REHABILITACION INMUEBLE PARA HOGAR DE PROTECCION PARA VICTIMAS RESCATADAS DEL TRAFICO DE PERSONAS | 10000 | 11200
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 212800 | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DEL PATRONATO SAN JOSE - REHABILITACION INMUEBLE PARA HOGAR DE PROTECCION PARA VICTIMAS RESCATADAS DEL TRAFICO DE PERSONAS | 95000 | 212800
|  |  |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  | 212800 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN EDIFICACIONES PARA PROGRAMAS DEL PATRONATO SAN JOSE - REAHABILITACION INMUEBLE PARA CENTRO DE REFERENCIA PARA HABITANTES DE LA CALLE | 95000
PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | INVENTARIO PATRIMONIAL DEL CENTRO HISTORICO | P: INVENTARIO PATRIMONIAL | ESTUDIOS DE REGISTRO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 421508.63 | $ 0.00 | 421508.63 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 730601 | 59742.3 | $ 0.00 | 59742.3 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 750104 | 71170.29 | $ 0.00 | 71170.29 | ARRASTRE |  | 0
| RECUPERACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES | O: CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 621126.3 | $ 0.00 | 621126.3 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: CONVENTO DE SAN AGUSTIN DE QUITO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 65539.14 | $ 0.00 | 65539.14 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: INVERSIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE BIENES PATRIMONIALES EN ÁREAS HISTORICAS | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 68793.39 | $ 0.00 | 68793.39 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA EN INMUEBLES PATRIMONIALES | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 79126.21 | $ 0.00 | 79126.21 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: CONJUNTO HABITACIONAL CENTRO HISTORICO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 165414.96 | $ 0.00 | 165414.96 | ARRASTRE |  | 0
| INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION ARQUEOLOGICA | P: CONTROL DE PLAGAS EN EL CHQ | ESTUDIO (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 60000 | $ 0.00 | 60000 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: PARQUE ARQUEOLÓGICO RUMIPAMBA | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 40920 | $ 0.00 | 40920 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 750104 | 230000 | $ 0.00 | 230000 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: MUSEO DE TULIPE | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 20000 | $ 0.00 | 20000 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 750104 | 70284.21 | $ 0.00 | 70284.21 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: ESTUDIOS,INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION EN SITIOS ARQUEOLOGICOS | ESTUDIOS,INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION EN SITIOS ARQUEOLOGICOS (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 208416.34 | $ 0.00 | 208416.34 | ARRASTRE |  | 0
| REVITALIZACION DE PATRIMONIO EN PARROQUIAS RURALES | O: INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 154763.01 | $ 0.00 | 154763.01 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: INTERVENCION EN AREAS PATRIMONIALES RURALES | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 399432.09 | $ 0.00 | 399432.09 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: INTERVENCION EN TEATROS | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-06-19 | 750104 | 75240.33 | $ 0.00 | 75240.33 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: INTERVENCION EN CENTROS CULTURALES (RECUPERACION IMAGEN URBANA FASE 1) | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 50000 | $ 0.00 | 50000 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA OBRAS PARROQUIAS RURALES | FISCALIZACION DIRECCION ARQUITECTONICA OBRAS PARROQUIAS RURALES (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730604 | 13224.62 | $ 0.00 | 13224.62 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 730207 | 5600 | $ 0.00 | 5600 | ARRASTRE |  | 0
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ | REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL | P: PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA LA CREACION DE LA FONOTECA | ESTUDIO (Especifica) | 2015-08-05 | 2015-12-31 | 730605 | 184000 | $ 0.00 | 184000 | ESTUDIO DE PROPUESTA ARQUITECTONICA E INGENIERIAS PARA LA CREACION DE LA FONOTECA | 164285.71 | 183999.9952
|  | P: ATLAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL | ESTUDIO (Especifica) | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730601 | 200000 | $ 0.00 | 200000 | CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ATLAS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | 178571.4286 | 200000
| CREACION DE EXPEDIENTES DE PAISAJE CULTURAL | P: PAISAJES CULTURALES DE GUAPULO Y CHILLOGALLO | ESTUDIO (Especifica) | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730601 | 164000 | $ 0.00 | 164000 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE PAISAJES CULTURALES DE GUAPULO Y CHILLOGALLO | 146428.5714 | 164000
| REGISTRO DE LAS TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES | P: REGISTRO DE LAS TECNICAS ARTESANALES -OFICIOS TRADICIONALES,TRABAJOS EN FORJA HIERRO FUNDIDO , TALLA DE MADERA,TEJAS , TEJUELOS, TALLA DE PIEDRAS,OTROS (CON PUBLICACION) | ESTUDIO DE REGISTRO DE LAS TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES (Especifica) | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730601 | 134400 | $ 0.00 | 134400 | CONSULTORIA PARA EL REGISTRO DE LAS TÉCNICAS ARTESANALES -OFICIOS- TRADICIONALES, TRABAJOS EN FORJA, HIERRO FUNDIDO, TALLA DE MADERA, TEJAS - TEJUELOS, TALLA DE PIEDRAS, OTROS | 120000 | 134400
| PLAN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ | P: RESILENCIA EN EL CHQ | ESTUDIO (Especifica) |  |  | 730605 |  |  | 500000 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RESILIENCIA EN EL CHQ | 300000 | 499999.9984
|  |  |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  | 500000 | $ 0.00 |  | ESTUDIO PARA EL PAISAJE CULTURAL EN LA PARROQUIA DE NANEGAL Y PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE DEL DMQ | 146428.57
|  | P: CONTROL DE PLAGAS EN AREAS HISTORICAS FASE II | ESTUDIO (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-05-30 | 730601 | 200000 | $ 0.00 | 200000 | ESTUDIO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO Y PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS (RATAS, PALOMAS Y CUCARACHAS) EN EL CHQ | 178571.43 | 200000.0016
[6 empty] | 730809 | 248000 | $ 0.00 | 248000 | SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS EN ÁREAS HISTÓRICAS FASE 1 | 221428.57 | 247999.9984
|  | P: PLAN DE CONSERVACION PREVENTIVA EN BBMM | ESTUDIO (Especifica) | 2015-04-06 | 2015-12-31 | 730605 | 145600 | $ 0.00 | 145600 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN BB.MM | 130000 | 145600
|  | P: ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS | ESTUDIO (Especifica) | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730605 | 336000 | $ 0.00 | 336000 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ | 300000 | 336000
[10 empty] | SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - DIA DEL PATRIMONIO MUNDIAL, SEMANA DEL PATRIMONIO Y OTROS | 530000 | 1198400
| DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL | P: DIFUSION PUBLICIDAD / EVENTOS | CONTRATACION Y EJECUCION (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730207 | 1288000 | $ 0.00 | 1288000 | SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE GESTION INSTITUCIONAL | 540000
|  | P: PLAN EDITORIAL | CONTRATACION Y EJECUCION (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730207 | 412200 | $ 0.00 | 412200 | INVESTIGACION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO | 368035.71 | 412199.9952
| PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ | P: PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ - FASE 1 | ESTUDIO (Especifica) | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 730605 | $ 0.00 | 372000 | 372000 | PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ - FASE I | 332142.86 | 372000.0032
| PLAN METROPOLITANO DE RESERVAS | P: PLAN METROPOLITANO DE RESERVAS-FASE 1 CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y OTROS | ESTUDIO (Especifica) | 2015-04-06 | 2015-12-31 | 730605 | $ 0.00 | 246400 | 246400 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIPON DEL PLAN METROPOLITANO DE RESERVA - FASE I: CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y OTROS | 220000 | 246400
| ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL | P: CONVENIOS CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES | ESTUDIO (Especifica) |  |  | 730601 |  |  | 1226400 | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE MAPA DE RIESGOS | 365000 | 1226400
[10 empty] | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO ATLAS PATRIMONIO INMATERIAL | 365000
|  |  |  | 2015-06-05 | 2015-12-31 |  | $ 0.00 | 1226400 |  | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE MAPA DE RIESGOS EVENTO LATINOAMERICANO DE CIUDADES PATRIMONIO ´PARA REUNIÓN MUNDIAL HÁBITAT | 365000
|  | P: DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE USO EN INMUEBLES SUBUTILIZADOS EN EL CHQ | ESTUDIO (Especifica) | 2015-04-05 | 2015-12-31 | 730601 | $ 0.00 | 196000 | 196000 | CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE USO EN INMUEBLES SUBUTILIZADOS EN EL CHQ | 175000 | 196000
|  | P: ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL DE CONSERVACION DEL CHQ | ESTUDIO (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 730601 | $ 0.00 | 560000 | 560000 | ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL DE CONSERVACION DEL CHQ | 500000 | 560000
| REGISTRO DE LOS BCP MUEBLES, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PAR | P: REGISTRO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL DMQ | ESTUDIO (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730601 | $ 0.00 | 201600 | 201600 | CONSULTORIA PARA EL REGISTRO DE LOS BCP MUEBLES, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO FASE 2 | 180000 | 201600
| REGISTRO DEL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES | P: CONCLUSION DE REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES INMUEBLES | ESTUDIO (Permanente) |  |  | 730601 |  |  | 1125800 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO FUNERARIO | 84800 | 1125799.9984
[10 empty] | CONSULTORÍA PARA EL REGISTRO DE INVENTARIO, VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN CONTINUO FASE III DEL DMQ | 120000
[10 empty] | ESTUDIO DE ARQUITECTURA FUNERARIA - MAUSOLEOS CEMENTERIOS DE SAN DIEGO, EL TEJAR Y EL BATÁN | 67200
[10 empty] | CONSULTORÍA DE REGISTRO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES EN EL DMQ | 154600
[10 empty] | ESTUDIO DE REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE LA CIUDADELA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. | 40000
[10 empty] | ESTUDIO DE LOS ANTIGUOS Y NUEVOS BARRIOS PRESELECCIONADOS FASE II | 160000
[10 empty] | CONSULTORÍA DE “REGISTRO VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LAS EXPRESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” EN CONJUNTOS URBANOS EN LA CIUDAD Y EL DMQ" | 150000
[10 empty] | CONSULTORÍA PARA EL “REGISTRO VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LAS PERMANENCIAS EN LA TRAMA URBANA, LUGARES ANCESTRALES, CAMINOS Y/O VINCULACIONES EN DMQ | 100800
[10 empty] | CONSULTORÍA PARA EL “REGISTRO VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE INMUEBLES CON PREMIO ORNATO | 33800
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | $ 0.00 | 1125800 |  | SUPERVISION TECNICAY FISCALIZACION DEL INVENTARIO PATRIMONIAL Y EDIFICACIONES | 93978.57
PROGRAMA ARQUEOLOGICO DMQ | INTERVENCION INTEGRAL EN SITIOS ARQUEOLOGICOS | O: CONCEPTUALIZACION, MUSEOGRAFIA Y MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS RUMIPAMBA, LA FLORIDA Y TULIPE | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-15 | 730601 | 43000 | $ 0.00 | 43000 | ESTUDIO MUSEOLOGICO, MUSEOGRAFICO CON TECNOLOGIA DE PUNTA DEL SITIO ARQUEOLOGICOS ECOLOGICO RUMIPAMBA | 38392.86 | 43000.0032
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2015-04-15 | 2015-07-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 750104 | 817000 | $ 0.00 | 817000 | EJECUCION DE OBRA MUSEOLOGICA, MUSEOGRAFICA CON TECNOLOGIA DE PUNTA DEL SITIO ARQUEOLOGICO ECOLOGICO RUMIPAMBA | 729464.2857 | 817000
REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y PEATONALIZACIÓN | INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS | O: TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 56000 | $ 0.00 | 56000 | LIBRE PARA REASIGNAR DAMARIS VALLEJO (ELABORARÁ EL AREA DE ESTUDIO Y DISEÑOS) |  | 0
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 1064000 | EJECUCION DE OBRA PARA TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES ETAPA 1 | 475000 | 1064000
|  |  |  | 2015-07-15 | 2015-12-31 |  | 1064000 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES ETAPA 2 | 475000
|  | O: MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PARQUES, VIAS DE PIEDRA | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 2376400 | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y PARQUES FASE I | 530500 | 2376640
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y PARQUES FASE 2 | 530500
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS , VIAS DE PIEDRA Y EJES VIALES FASE 1 | 530500
|  |  |  | 2015-04-15 | 2015-12-31 |  | 2376400 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS , VIAS DE PIEDRA Y EJES VIALES FASE 2 | 530500
|  | O: SISTEMAS DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES FASE II | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 1200000 | EJECUCION DE OBRA PARA SISTEMAS DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES FASE II | 535714.285 | 1199999.9984
|  |  |  | 2015-04-15 | 2015-12-31 |  | 1200000 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA SISTEMAS DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES FASE III | 535714.285
|  | O: INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-04-10 | 730601 | 112000 | $ 0.00 | 112000 | CONSULTORIA PARA LA EVALUACION Y PROPUESTA INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTENERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS IMPLEMENTADO EN EL CHQ | 100000 | 112000
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) |  |  | 750104 |  |  | 2128240 | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ ETAPA 5 | 353000 | 2128000
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL TUNEL DEL INGRESO ANTIGUO A ZAMBIZA | 122000
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ ETAPA 6 | 475000
[10 empty] | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ ETAPA 7 | 475000
|  |  |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  | 2128240 | $ 0.00 |  | EJECUCION DE OBRA PARA INTERVENCION EN BARRIOS DEL DMQ ETAPA 8 | 475000
| INCLUSION DE LA CIUDADANIA EN EL PATRIMONIO | P: JORNADAS CULTURALES Y PARROQUIALES | CONTRATACION DE JORNADAS CULTURALES BARRIALES Y PARROQUIALES (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730207 | 504000 | $ 0.00 | 504000 | JORNADAS CULTURALES BARRIALES Y PARROQUIALES | 450000 | 504000
CENTRO HISTORICO | MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTORICO | P: INTERVENCION TREBOL,MARIN CUMANDA | INTERVENCION TREBOL MARIN (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730604 | 210248.64 | $ 0.00 | 210248.64 | ARRASTRE |  | 0
|  |  | OBRAS DE RECUPERACION IMAGEN URBANA (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 250000 | $ 0.00 | 250000 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: EJE AV PICHINCHA SAN BLAS-MARIN | DISEÑO ESTUDIOS (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 120000 | $ 0.00 | 120000 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: PLAN DE MOVILIDAD | DISEÑO PLAN DE MOVILIDAD (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 315560 | $ 0.00 | 315560 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 750104 | 188768.09 | $ 0.00 | 188768.09 | ARRASTRE |  | 0
| SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DEL CENTRO HISTORICO | P: ESTUDIOS EN EL CHQ | DISEÑO DE ESTUDIOS (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 26797.46 | $ 0.00 | 26797.46 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: PLAN DE COMUNICACION Y DIFUSION DEL CHQ | DIFUSION PATRIMONIAL (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | [6 empty] | 0
|  |  | PLAN EDITORIAL (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 27716.64 | $ 0.00 | 27716.64 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 730207 | 272708.8 | $ 0.00 | 272708.8 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 730812 | 87815.84 | $ 0.00 | 87815.84 | ARRASTRE |  | 0
| CULTURA, PATRIMONIO Y EDUCACION | O: PROYECTO DE INTEGRACION DE LAS LADERAS DEL CENTRO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 6228.01 | $ 0.00 | 6228.01 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA PATRIMONIO Y EDUCACION | REGISTRO DEL PATRIMONIO SONORO EN EL DMQ (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 336555.28 | $ 0.00 | 336555.28 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: CENTRO DOCUMENTAL | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL TRATAMIENTO FISICO, ORGANIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL IMP (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 140004.99 | $ 0.00 | 140004.99 | ARRASTRE |  | 0
| EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO | P: INTERVENCIONES EN EQUIPAMIENTOS DIVERSOS USOS (TEATRO CAPITOL Y ESTUARDO MALDONADO) | CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE POLITICAS DE VIVIENDA PARA LAS AREAS HISTORICAS DEL DMQ (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 730605 | 300000 | $ 0.00 | 300000 | ARRASTRE |  | 0
|  |  | DIAGNOSTICO, EVALUACION Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS PATRIMONIALES EN PROCESO DE INTERVENCION (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 9736.82 | $ 0.00 | 9736.82 | ARRASTRE |  | 0
|  |  | TEATRO CAPITOL (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 217681.62 | $ 0.00 | 217681.62 | ARRASTRE |  | 0
|  |  | DATA CENTRA OFICINAS DEL IMP (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 100000 | $ 0.00 | 100000 | ARRASTRE |  | 0
|  |  | CONSERVACION URBANA ARQUITECTONICA FASES 4 Y 6 (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 500000 | $ 0.00 | 500000 | ARRASTRE |  | 0
|  |  | ESTUDIOS REFUNCIONALIZACION DEL EDIF.CIRCULO DE LA PRENSA. (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 5016.89 | $ 0.00 | 5016.89 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: INTERVENCION EN MERCADOS | CONSULTORÍA "PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA, FACTIBILIDAD, ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y MODELO DE GESTIÓN PARA EL REDISEÑO INTEGRAL DEL MERCADO ARENAS" (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 2601 | $ 0.00 | 2601 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: MUSEO DEL MONASTERIO DEL CARMEN ALTO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 5116.9 | $ 0.00 | 5116.9 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: REHABILITACION ARQUITECTONICA INTEGRAL CASA GUILLESPI (PREDIOS 148178 Y 131415) | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 700000 | $ 0.00 | 700000 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 840104 | 119718.55 | $ 0.00 | 119718.55 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 840107 | 74955.98 | $ 0.00 | 74955.98 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DEL MONASTERIO DEL CARMEN ALTO | DISEÑO ARQUITECTONICO : MUSEO, CRUJIA SUR CLAUSTRO PRINCIPAL, BLOQUE NUEVO ( CRUJIA OCC.) Y AREAS EXTERIORES DE LA HUERTA, REUBICACION CEMENTERIO, DISEÑO TOTAL ( MONASTERIO Y MUSEO) INGENIERIAS: ELECTRICAS, SONIDO, VOZ Y DATOS, CONTRA INCENDIOS, SEGURIDAD, VENTILACION, HIDROSANITARIAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; MONASTERIO Y MUSEO DEL CARMEN ALTO (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | 3381.78 | $ 0.00 | 3381.78 | ARRASTRE |  | 0
| GESTION PROYECTOS SOCIALES EN EL CENTRO HISTORICO | O: REHABILITACION DE INMUEBLES DE GESTION SOCIAL | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 1182915.01 | $ 0.00 | 1182915.01 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 730605 | 106083.5 | $ 0.00 | 106083.5 | ARRASTRE |  | 0
|  | P: ESTUDIOS PATRIMONIALES EN EL CHQ | DISEÑO DE ESTUDIOS (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | 644448.14 | $ 0.00 | 644448.14 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: CASA DE LA MUSICA | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 853011.73 | $ 0.00 | 853011.73 | ARRASTRE |  | 0
| ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO | P: CUMPLIMIENTO DE REOCMENDACIONES DEL CENTRO DE PATRIMONIO MUNDIAL | ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION DEL CHQ (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | $ 0.00 | 60000 | 60000 | ARRASTRE |  | 0
|  |  | ANALISIS DE IMPACTO PATRIMONIAL DE LOS PROYECTOS DEL CHQ (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730601 | $ 0.00 | 190198.75 | 190198.75 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: OBRA EN BARRIOS EMBLEMATICOS DEL CHQ | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | $ 0.00 | 97286 | 97286 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 750104 | 338889.55 | $ 0.00 | 338889.55 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: MANTENIMIENTO DEL CHQ(IMAGEN URBANA,ILUMINACION MUROS | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 1048482.1 | $ 0.00 | 1048482.1 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: MANTENIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 730605 | $ 0.00 | 1280.33 | 1280.33 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 730499 | $ 0.00 | 111677.35 | 111677.35 | ARRASTRE |  | 0
[6 empty] | 750104 | 833612.59 | $ 0.00 | 833612.59 | ARRASTRE |  | 0
|  | O: REFUNCIONALIZACION EDIFICIO ALCALDIA | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 750104 | 284949.83 | $ 0.00 | 284949.83 | ARRASTRE |  | 0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | REMUNERACION PERSONAL | REMUNERACION PERSONAL | REMUNERACION PERSONAL IMP (Permanente) |  |  | 510105 | $ 0.00 | 879292 | 879292 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510203 | $ 0.00 | 86607.81 | 86607.81 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510204 | $ 0.00 | 22440 | 22440 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510507 | $ 0.00 | 14782.23 | 14782.23 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510509 | $ 0.00 | 30000 | 30000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510510 | $ 0.00 | 100000 | 100000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510512 | $ 0.00 | 5000 | 5000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510513 | $ 0.00 | 6000 | 6000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510601 | $ 0.00 | 127041.9 | 127041.9 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510602 | $ 0.00 | 83274.33 | 83274.33 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510706 | $ 0.00 | 90500 | 90500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 510707 | $ 0.00 | 39000 | 39000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710105 | $ 0.00 | 1624492 | 1624492 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710203 | $ 0.00 | 151570.65 | 151570.65 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710204 | $ 0.00 | 40590 | 40590 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710507 | $ 0.00 | 13170.86 | 13170.86 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710509 | $ 0.00 | 41000 | 41000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710510 | $ 0.00 | 180000 | 180000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710512 | $ 0.00 | 12000 | 12000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710513 | $ 0.00 | 12000 | 12000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710601 | $ 0.00 | 210084.24 | 210084.24 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710602 | $ 0.00 | 148153.98 | 148153.98 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710706 | $ 0.00 | 52926.8 | 52926.8 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 710707 | $ 0.00 | 30073.2 | 30073.2 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
| GESTION ADMINISTRATIVA IMP | GESTION ADMINISTRATIVA IMP | OPERACION ADMINISTRATIVA ANUAL IMP (Permanente) |  |  | 530101 | $ 0.00 | 8000 | 8000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530104 | $ 0.00 | 15000 | 15000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530105 | $ 0.00 | 45000 | 45000 | ALQUILER DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UHF | 7740 | 8668.8
[6 empty] | 530106 | $ 0.00 | 9500 | 9500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530202 | $ 0.00 | 35000 | 35000 | SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIOS | 31250 | 35000
[6 empty] | 530204 | $ 0.00 | 45000 | 45000 | SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANEO, FOTOCOPIADO Y PLOTTER | 7000 | 7840
[6 empty] | 530206 | $ 0.00 | 12000 | 12000 | SERVICIO DE PRODUCCION DE ACTOS OFICIALES | 10700 | 11984
[6 empty] | 530207 | $ 0.00 | 111872.16 | 111872.16 | SERVICIO DE PUBLICIDAD IMP 2015 PARA POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | 99800 | 111776
[6 empty] | 530208 | $ 0.00 | 135000 | 135000 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 120500 | 134960
[6 empty] | 530209 | $ 0.00 | 236873.86 | 236873.86 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | 120000 | 134400
[6 empty] | 530299 | $ 0.00 | 25000 | 25000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530301 | $ 0.00 | 12000 | 12000 | PASAJES AL INTERIOR | 10700 | 11984
[6 empty] | 530302 | $ 0.00 | 25000 | 25000 | PASAJES AL EXTERIOR | 22300 | 24976
[6 empty] | 530303 | $ 0.00 | 5500 | 5500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530304 | $ 0.00 | 11000 | 11000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530402 | $ 0.00 | 6500 | 6500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530404 | $ 0.00 | 7039.65 | 7039.65 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530405 | $ 0.00 | 35000 | 35000 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL IMP | 20000 | 22400
[6 empty] | 530499 | $ 0.00 | 15000 | 15000 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMP | 5000 | 5600
[6 empty] | 530501 | $ 0.00 | 15000 | 15000 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 13300 | 14896
[6 empty] | 530502 | $ 0.00 | 65000 | 65000 | ARRENDAMIENTO DE PUESTOS DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DEL IMP | 15000 | 16800
[6 empty] | 530599 | $ 0.00 | 10000 | 10000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530601 | $ 0.00 | 25000 | 25000 | CONSULTORIA PARA TOMA DE PRUBAS SICOMETRICAS Y TECNICAS PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION | 8000 | 8960
[6 empty] | 530603 | $ 0.00 | 40000 | 40000 | PLAN DE CAPACITACION FUNCIONARIOS IMP | 35700 | 39984
[6 empty] | 530701 | $ 0.00 | 50568 | 50568 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARCHIVO ASÍ COMO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL IMP (FASE 1 Y 2) | 45000 | 50400
[6 empty] | 530702 | $ 0.00 | 5500 | 5500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530704 |  |  | 7711.54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO RED ELÉCTRICA, TELEFONOS Y DATOS (IMP, CASA MONTUFAR) | 1000 | 7711.536
[10 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DATACENTER | 2500
[10 empty] | MANTENIMIENTO SISTEMA - SIGDOC | 1000
[7 empty] | $ 0.00 | 7711.54 |  | MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO UPS (400, 500, 700, 750, 1000 Y 1500 VA) | 2385.3
[6 empty] | 530801 | $ 0.00 | 2500 | 2500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530802 | $ 0.00 | 16000 | 16000 | ADQUISICIÓN DE ROPA DE SEGURIDAD | 14200 | 15904
[6 empty] | 530803 | $ 0.00 | 18000 | 18000 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR | 12000 | 13440
[6 empty] | 530804 |  |  | 45000 | ARCHIPRACTICOS TC-2 | 565.81 | 13363.7336
[10 empty] | ARCHIVADOR CARTON PLEGABLE LOMO 16CM N°3 | 550
[10 empty] | ARCHIVADOR DE CARTON No.15 CON TAPA | 756
[10 empty] | ARCHIVADOR OFICIO LOMO 4CM CON RADO | 80.4
[10 empty] | ARCHIVADOR OFICIO LOMO 8CM CON RADO | 643.5
[10 empty] | CARPETA FOLD. DE CARTULINA S/LOGO V. COL | 283.32
[10 empty] | CARTULINA VARIOS COLORES A4 | 1364
[10 empty] | CD-S GRABABLE SIN CAJA CD-R | 304.5
[10 empty] | CD-S REGRABABLE CON CAJA CD-RW | 132.6
[10 empty] | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ 18 MM X 5 MTS | 17.84
[10 empty] | CINTA ADHESIVA MASKING 3/4 | 169.68
[10 empty] | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MMX100MTS | 159
[10 empty] | CLIPES MARIPOSA X50U | 140.7
[10 empty] | CLIPES ESTANDAR 32MM METALICOS X100U | 22.5
[10 empty] | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100H | 42.6
[10 empty] | CUADERNO ESPIRAL UNIVERS.CUADROS 100H | 120
[10 empty] | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA GRUESA CRISTAL | 80.08
[10 empty] | ESPIRALES A4 DE 12MM(70-90H) | 5.22
[10 empty] | ESPIRALES A4 DE 14MM(90-115H) | 1.92
[10 empty] | ESPIRALES A4 DE 17 MM(120-125H) | 5.34
[10 empty] | ESPIRALES A4 DE 20 MM(140-150H) | 3.6
[10 empty] | ESPIRALES A4 DE 9MM(50-60H) | 1.5
[10 empty] | ESTILETE GRANDE | 8.19
[10 empty] | FLASH MEMORY DE 8.GB | 183.68
[10 empty] | NOTAS ADHESIVAS 2*2 AMARILLO | 15.26
[10 empty] | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3*3 V.COLORES | 86.4
[10 empty] | LAPICES DE PAPEL HB CON GOMA | 18
[10 empty] | MARCADOR ESCOLAR PUNTA FINA 12 COLORES | 42
[10 empty] | MARCADOR PERMANENTE P.GRUESA AZUL | 13.32
[10 empty] | MARCADOR PERMANENTE P.GRUESA NEGRO | 17.4
[10 empty] | PAPEL BOND A3 75GR. | 197.7
[10 empty] | PAPEL CONTINUO 901-2 PARTES S/LOGO | 96.18
[10 empty] | PAPEL CONTINUO BLANCO 1471-1 S/LOGO | 43.88
[10 empty] | PAPEL P/IMPRESORA-COPIADOR A4 75GR(500H) | 4500
[10 empty] | PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTE INEN A-4 | 24
[10 empty] | PASTAS PLASTICAS AZULES INEN A-4 | 24
[10 empty] | PEGA LIQUIDA 33ML | 5.4
[10 empty] | PORTAMINAS METALICOS 0.5 | 36.92
[10 empty] | REPUESTOS-CUCHILLAS P/ESTILETE GRANDE | 19.47
[10 empty] | TINTA CORRECTORA FRASCO BROCHA | 14.04
[10 empty] | SEPARADORES PLASTICOS AZULES (10U) | 284.8
[10 empty] | SEÑALADORES BANDERITA 5 COLORS 12mmx45m | 64.44
[10 empty] | SOBRES MANILA F4 | 35.35
[10 empty] | SOBRES MANILA F6 | 8.05
[10 empty] | VINCHAS METALICAS P/CARPETA CAJA DE 50 U | 33.95
[10 empty] | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3*3 V.COLORES | 139.8
[10 empty] | CINTA PLASTICA EMBALAR 12 CM | 17.04
[10 empty] | CINTA PLASTICA EMBALAR 25 CM | 21.84
[10 empty] | CINTA PLASTICA EMBALAR 50 CM | 27.66
[10 empty] | FUNDA PLASTICA NEGRA P/BASURA 23X28 X10U | 17.16
[10 empty] | HOJAS MEMBRETADAS A4 POR UNIDAD | 399.99
[10 empty] | GRAPAS N°. 26/6 CAJA DE 5000 UNID. | 40.2
[7 empty] | $ 0.00 | 45000 |  | PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MT. | 45.675
[6 empty] | 530806 | $ 0.00 | 2500 | 2500 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO | 2200 | 2464
[6 empty] | 530807 |  |  | 80000 | IMPRESIÓN DE PAPELERÍA INSTITUCIONAL | 7000 | 63641.984
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER COLOR | 110.16
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER NEGRO | 83.64
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER NEGRO | 649.53
[10 empty] | CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO | 126
[10 empty] | CABEZAL DE IMPRESIÓN AMARILLO | 128.25
[10 empty] | CARTUCHO DE TINTA MAGENTA | 99.06
[10 empty] | CABEZAL PLOTTER CYAN | 1001.1
[10 empty] | CABEZAL PLOTTER MAGENTA | 1001.1
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER CYAN | 3679.72
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER MAGENTA | 3679.72
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER AMARILLO | 3618.34
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER NEGRO | 619.74
[10 empty] | TAMBOR DE IMÁGENES CYAN | 3932.72
[10 empty] | TAMBOR DE IMÁGENES AMARILLO | 3511.5
[10 empty] | TAMBOR DE IMÁGENES MAGENTA | 3511.5
[10 empty] | TAMBOR DE IMÁGENES NEGRO | 995.2
[10 empty] | KIT DE TRANSFERENCIA | 1332.3
[10 empty] | KIT FUSOR | 960.1
[10 empty] | KIT DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS | 600
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER NEGRO | 2122.68
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER CYAN | 2297.1
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER AMARILLO | 2757.48
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER MAGENTA | 692.4
[10 empty] | KIT DE TRANSFERENCIA | 996.51
[10 empty] | KIT DE FUSOR | 3025.89
[10 empty] | KIT DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS | 1507.5
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER NEGRO | 324.03
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER CYAN | 2085.84
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER MAGENTA | 2101.59
[10 empty] | KIT DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS | 502.5
[10 empty] | CARTUCHO DE TONER NEGRO | 508.68
[10 empty] | KIT DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS | 1086
[7 empty] | $ 0.00 | 80000 |  | CARTUCHO DE TONER NEGRO | 175.32
[6 empty] | 530811 |  |  | 12500 | BALASTRO 4x 32 W ( transformador) | 670.5 | 7392.448
[10 empty] | BALASTRO 2x 40 W ( transformador) | 555.75
[10 empty] | CANDADO 60MM. | 674.7
[10 empty] | CERRADURA PARA CAJONERA METALICA SERIE 451 CR. CESA CAJAS | 307.44
[10 empty] | FOCOS 2X40 W SILVANA | 20.16
[10 empty] | GUANTES DE TRABAJO POLYALGODON | 29.88
[10 empty] | INTERUPTOR SIMPLE | 88.2
[10 empty] | INTERUPTOR DOBLE | 139.32
[10 empty] | INTERUPTOR TRIPLE | 130.68
[10 empty] | LAMPARA FLUORESCENTE 32 W LUZ BLANCA | 331.2
[10 empty] | LAMPARA FLUORESCENTE 40 W LUZ BLANCA | 302.4
[10 empty] | REFLECTOR INTERIOR 100 W | 380.28
[10 empty] | TOMACORRIENTES POLARIZADOS | 140.76
[10 empty] | SOKERT 40 W PARES | 99.36
[10 empty] | SOKERT 32 W PARES | 138.96
[10 empty] | TORNILLO AUTOROSCABLE 1 ¼” X 6 | 180
[10 empty] | TORNILLO AUTOROSCABLE 1 ½ “ X 6 | 180
[10 empty] | TORNILLO AUTOROSCABLE 1” X 6 | 120
[10 empty] | TACOS FISHER No. 6 CON TORNILLOS | 18
[10 empty] | TACOS FISHER No. 8 CON TORNILLOS | 18
[10 empty] | PERNOS PARA TIRADERA ½ LUNA CAJONEREAS | 27
[10 empty] | TAPONES MACHO ½ | 21.24
[10 empty] | FOCOS AHORADORES 15 W | 189.45
[10 empty] | EXTENSION POLARIZADA 15 M. | 134.04
[10 empty] | TAIPE AUTOFUNDENTE | 90
[10 empty] | TEFLON | 15
[10 empty] | TUBO SELLA ROSCA | 17.13
[10 empty] | BLANCOLA 1 LITRO | 8.01
[10 empty] | CEMENTO DE CONTACTO ¼ | 13.56
[10 empty] | PEGA LA BRUJITA | 86.94
[10 empty] | TUBO SILICON | 22.2
[10 empty] | BARRA DE SILICON | 114.9
[10 empty] | ACEITE 3 EN 1 GRANDE | 6.75
[10 empty] | GUAYPES FUNDA | 356.4
[10 empty] | REMACHES VARIAS MEDIDAS | 99
[10 empty] | CLVOS 1” LIBRA | 5.79
[10 empty] | CLVOS DE ACERO BLANCOS 1” CAJA | 2.58
[10 empty] | CLVOS DE ACRO BLANCOS 1 ½ “ CAJA | 2.7
[10 empty] | JUEGO DE DESARMADORES PUNTA IMANTADA MANGO DE CAUCHO | 25.2
[10 empty] | ALICATE GRANDE | 28.2
[10 empty] | ALICATE PEQUEÑO | 20.67
[10 empty] | PINZA GRANDE | 32.4
[10 empty] | PLAYO GRANDE | 16.11
[10 empty] | PLAYO DE EXTENSION | 34.83
[10 empty] | DESARMADOR COMPROBADOR | 13.5
[10 empty] | JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES | 19.77
[10 empty] | JUEGO DE LLAVES DE BOCA | 96.63
[10 empty] | LLAVE INGLESA No. 6 | 13.65
[10 empty] | LLAVE INGLESA No. 8 | 18.78
[10 empty] | HOJAS DE SIERRA | 16.66
[10 empty] | MULTIMETRO | 119.34
[10 empty] | JUEGO DE FORMONES | 54.21
[10 empty] | LIMA REDONDA MEDIANA | 15.96
[10 empty] | LIMA PLANA MEDIANA | 9.12
[10 empty] | DIAMANTE DE CORTAR VIDRIO | 10.74
[10 empty] | ESPATULA 2” | 16.8
[10 empty] | COMBO 3 LIBRAS | 32.52
[10 empty] | CINCEL | 18.39
[10 empty] | PUNTA | 30.06
[10 empty] | PISTOLA ELECTRICA PARA SILICON | 8.82
[10 empty] | JUEGO DE BROCAS PARA HORMIGON 12 PIEZAS | 23.1
[10 empty] | JUEGO DE BROCAS PARA MADERA 12 PIEZAS | 32.01
[10 empty] | SEPILLO PARA MADERA MEDIANO | 93
[10 empty] | PLAYO DE PRESION | 30.45
[7 empty] | $ 0.00 | 12500 |  | REMACHADORA | 31.2
[6 empty] | 530813 |  |  | 4500 | PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y RESPUESTOS | 97.86 | 4500.0032
[7 empty] | $ 0.00 | 4500 |  | INCREMENTO DE MEMORIA RAM PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS | 3920
[6 empty] | 530819 | $ 0.00 | 3500 | 3500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 530899 | $ 0.00 | 3204.86 | 3204.86 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 531403 | $ 0.00 | 4500 | 4500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 531404 | $ 0.00 | 5000 | 5000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 531406 | $ 0.00 | 3500 | 3500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 531407 | $ 0.00 | 3500 | 3500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 531411 | $ 0.00 | 2500 | 2500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 570102 | $ 0.00 | 6500 | 6500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 570201 | $ 0.00 | 25000 | 25000 | SEGUROS | 22321.43 | 25000.0016
[6 empty] | 570203 | $ 0.00 | 1200 | 1200 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 570206 | $ 0.00 | 3500 | 3500 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 730101 | $ 0.00 | 40000 | 40000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 730104 | $ 0.00 | 22000 | 22000 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 730105 | $ 0.00 | 6510.8 | 6510.8 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 730205 | $ 0.00 | 40821.77 | 40821.77 | PRODUCCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE DIFUSIÓN IMP 2015 | 36448.01 | 40821.7712
[6 empty] | 730206 | $ 0.00 | 30000 | 30000 | PRODUCCIÓN DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL Y EVENTOS OFICIALES | 26785.71 | 29999.9952
[6 empty] | 730207 | $ 0.00 | 90788.66 | 90788.66 | SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y OBRA DESARROLLADAS POR EL IMP, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÒN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES. | 81061.3 | 90788.656
[6 empty] | 730208 | $ 0.00 | 2500000 | 2500000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 2000000 | 2240000
[6 empty] | 730209 | $ 0.00 | 7500 | 7500 | SERVICIO DE ASEO | 6696.43 | 7500.0016
[6 empty] | 730299 | $ 0.00 | 11773.42 | 11773.42 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 730499 |  |  | 70103.64 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, JARDINES Y CÉSPED | 30553.13 | 51019.5056
[7 empty] | $ 0.00 | 70103.64 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, LOCALES DEL IMP | 15000
[6 empty] | 730502 | $ 0.00 | 45000 | 45000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 40178.57 | 44999.9984
[6 empty] | 730603 | $ 0.00 | 20000 | 20000 | SERVICIO DE CAPACITACION | 17857.14 | 19999.9968
[6 empty] | 730606 | $ 0.00 | 279211.34 | 279211.34 | ------------------------------------------- | ------------ | ------------
[6 empty] | 730704 | $ 0.00 | 7280 | 7280 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 6696.43 | 7500.0016
[6 empty] | 730802 | $ 0.00 | 18000 | 18000 | ADQUISICIÓN DE ROPA DE SEGURIDAD | 16071.43 | 18000.0016
[6 empty] | 770201 | $ 0.00 | 30000 | 30000 | SEGUROS | 26785.71 | 29999.9952
[6 empty] | 840103 | $ 0.00 | 67358.3 | 67358.3 | MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) | 60141.34 | 67358.3008
[6 empty] | 840104 | $ 0.00 | 18000 | 18000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) | 16071.43 | 18000.0016
[6 empty] | 840106 | $ 0.00 | 5000 | 5000 | HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) | 4464.29 | 5000.0048
[6 empty] | 840107 |  |  | 50000 | PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN | 13042.82 | 50000.0032
[10 empty] | PROVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA IMP (RENOVACIÓN DE PORTÁTILES) | 4400
[10 empty] | PROVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA IMP (RENOVACIÓN DE COMPUTADORAS) | 4400.04
[7 empty] | $ 0.00 | 50000 |  | INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL REPOSITORIO DE ARCHIVOS HP 3PAR DEL IMP | 22800